## Slide 1
CDR (2023.04)
Electrical Power System
  Hardware
    PCDU
    Solar Cell, Panel
    Battery
  Test plan
    Battery, Solar Array (2월)
    PCDU (3월)

## Slide 2: Level 1: Electrical Power System
Level 2 | Level 3 | DAYS
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0

## Slide 3
2월 스케줄
2023-02-08
EPS
5
향후 계획
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
 |  |  | 실험 계획 & 실험 리스트 작성 |  |  | 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | EPS 및 다른 Bus의연결성 파악 | EPS 및 다른 Bus의연결성 파악 | EPS 및 다른 Bus의연결성 파악 | 실험 리스트 수정 | Bat, SA 실험 시작 | 
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 |  |  |  | 

## Slide 4
3월 스케줄
2023-02-08
EPS
5
향후 계획
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
 |  |  | PCDU 실험시작 (날짜 미정) |  |  | 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25
 | CDR 자료 만들기 |  |  |  |  | 
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | CDR 자료 만들기 |  |  |  |  | 

## Slide 5
4월 스케줄
2023-02-08
EPS
5
향후 계획
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 | CDR |  |  |  |  | 
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## Slide 6
CDR까지 준비할 내용
2023-02-08
EPS
8
향후 계획
주요 목표 | 착수 | 마감 | 진행 | 비고
EPS 하드웨어 숙지하기 (PCDU, Battery, PCDU) | 2023-01-08 | 2023-01-31 | 95% | 
EPS 및 다른 Bus와의 연결성 파악하기 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 90% | 
실험 계획 & 실험 리스트 작성 (수정 필요) | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 0% | 
Battery, Solar Panel / Cell 실험 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 0% | 
PCDU 실험 | 2023-03-?? | 2023-03-31 | 0% | 
CDR 자료 준비 | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 0% | 

## Slide 7
2023-02-08
EPS
26
Future work
~2/16 (목)
각 부품 및 BUS의 연결구도 그림으로 완성
Battery 및 Solar Array 테스트 조사 및 계획
~2/28 (화)
PCDU 테스트 조사 및 계획