## Sheet1
ID | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | LEVEL 6 | 활동내용 | 비고 | Input | Output | 투입재료 | 결과물
A001 | 사업관리 | 위험관리 |  |  |  |  | 목적: 시스템 개발 및 운용중 발생 가능한 위험 요소 정의 및 관리 투입재료: 시스템 설계, 시스템 운용 계획, 개발 일정 및 계획 결과물: 위험관리 표 |  |  |  | 시스템 설계, 시스템 운용 계획, 개발 일정 및 계획 | 위험관리 표
A002 |  | 예산관리 |  |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
A003 |  | 평가준비 | 보고서 | 월간 진행 현황보고서 |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
A004 |  |  |  | 분기별 진행 현황보고서 |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
A005 |  |  |  | 중간 보고서 |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
A006 |  |  |  | 결과 보고서 |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
A007 |  |  | 성과 | 논문 |  |  | 목적: 투입재료: 결과물: | 1편
A008 |  |  |  | EQM |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
A009 |  |  |  | FM |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
B001 | 진도점검 | SDR | 위성체 COTS 부품 계약 완료 |  |  |  | 목적: COTS 구매를 위한 업체 계약 투입재료: H/W 선정 목록 결과물: H/W 별 구매 확인서 및 납품 일정 | 2022.06 |  |  | H/W 선정 목록 | H/W 별 구매 확인서 및 납품 일정
B002 |  |  | 임무 정의 및 시스템 개념 설계 완료 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
B003 |  | PDR | 시스템 예비 설계 완료 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물: | 2022.1
B004 |  | CDR | 시스템 상세 설계 완료 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물: | 2023.03
B005 |  | TRR | 시스템 조립 및 시험 준비 완료 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물: | 2023.09
B006 |  | PSR | 위성 배송 절차 준비 완료 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물: | 2024.01
B007 |  |  | 발사관 장착 준비 완료 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C001 | 계약 및 등록 | 발사 캠페인 | 발사체 조사 |  |  |  | 목적: 발사체 계약 업체 조사 및 연락 투입재료: 큐브위성 운용 궤도 및 목표 발사일, 발사 예산 결과물: 계약 가능 발사체 및 계약 업체 목록 |  |  |  | 큐브위성 운용 궤도 및 목표 발사일, 발사 예산 | 계약 가능 발사체 및 계약 업체 목록
C002 |  |  | 발사체 선정 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C003 |  |  | 발사체 계약 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C004 |  | 주파수 등록 | UHF 주파수 등록 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C005 |  |  | S-band 주파수 등록 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C006 |  | 지상국 등록 | 시험국 등록 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C007 |  |  | 우주국/지구국 등록 |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
C008 |  | 우주물체 등록 |  |  |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
D001 | PAYS | H/W Design and Development | Requirements | Define Requirements Level 3 |  |  | 목적: system level 요구조건 정의 투입재료: REQ 표 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | REQ 표 | level 3 REQ 표
D002 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 4 |  |  | 목적: subsystem leve 요구조건 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 4 REQ 표
D003 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 5 |  |  | 목적: part or module 요구조건 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 5 REQ 표
D004 |  |  | Verification Definition | Define Verification Level 3 |  |  | 목적: system level 검증 방식 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 3 REQ 표
D005 |  |  |  | Define Verification Level 4 |  |  | 목적: subsystem level 검증 방식 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 4 REQ 표
D006 |  |  |  | Define Verification Level 5 |  |  | 목적: parts or module 검증 방식 정의 투입재료: level 5 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 5 요구조건 | level 5 REQ 표
D007 |  |  | H/W Selection | Search Photodiode |  |  | 목적: Photodiode spec. 사전 조사 투입재료: PAYS REQ 표 결과물: 제조사 별 사용가능 Photodiode list 및 spec. |  |  |  | PAYS REQ 표 | 제조사 별 사용가능 Photodiode list 및 spec.
D008 |  |  |  | Select Photodiode |  |  | 목적: 사용할 Photodiode 선정 투입재료: 제조사 별 사용가능 Photodiode list 및 spec., 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터 결과물: 최종 Photodiode 제품 |  |  |  | 제조사 별 사용가능 Photodiode list 및 spec., 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터 | 최종 Photodiode 제품
D009 |  |  | Budget management | Photodiode Max light Level | 필터 장착 여부 판단 |  | 목적: 포토다이오드에 입사되는 Max. light Level 설정 투입재료: 포토다이오드에 입사되는 총 광력, Photodiode 요구조건 결과물: max. light level |  |  |  | 포토다이오드에 입사되는 총 광력, Photodiode 요구조건 | max. light level
D010 |  |  |  | out.Voltage sensitivity |  |  | 목적: 포토다이오드 광 감지 민감도 설정 투입재료: 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터, Photodiode 요구조건 결과물: out.Voltage sensing 단위 |  |  |  | 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터, Photodiode 요구조건 | out.Voltage sensing 단위
D011 |  |  | Preliminary Design | Light power Analysis | SLR 레이저 조사 |  | 목적: 포토다이오드에 입사되는 광 파악 투입재료: SLR 레이저 자료 조사 결과물: SLR 레이저 파장 및 광 파워 데이터 시트 |  |  |  | SLR 레이저 자료 조사 | SLR 레이저 파장 및 광 파워 데이터 시트
D012 |  |  |  |  | 지구 복사 조도 데이터 조사 |  | 목적: 포토다이오드에 입사되는 광 파악 투입재료: 지구 복사 조도 자료 조사 결과물: 지구 복사 조도의 광 파워 데이터 시트 |  |  |  | 지구 복사 조도 자료 조사 | 지구 복사 조도의 광 파워 데이터 시트
D013 |  |  |  |  | SLR 레이저 파워 환산 및 SLR 광력에 의한 광전류 분석 |  | 목적: SLR 광력에 의한 광전류 분석 투입재료: SLR 레이저 파장 및 광 파워 데이터 시트 결과물: Matlab code 및 SLR 레이저에 의한 광전류 데이터 |  |  |  | SLR 레이저 파장 및 광 파워 데이터 시트 | Matlab code 및 SLR 레이저에 의한 광전류 데이터
D014 |  |  |  |  | 파장에 따른 지구 복사 조도에 의한 광전류 분석 |  | 목적: 지구 복사 조도에 의한 광전류 분석 투입재료: 지구 복사 조도의 광 파워 데이터 시트 결과물: Matlab code 및 지구 복사 조도에 의한 광전류 데이터 |  |  |  | 지구 복사 조도의 광 파워 데이터 시트 | Matlab code 및 지구 복사 조도에 의한 광전류 데이터
D015 |  |  |  |  | 궤도 상에 입사되는 총 광력에 의한 광전류 분석 |  | 목적: 궤도 상에 입사되는 총 광력에 의한 광전류 분석 투입재료: GMAT프로그램, 선행 광전류 데이터, Matlab code 결과물: 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터 |  |  |  | GMAT프로그램, 선행 광전류 데이터, Matlab code | 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터
D016 |  |  |  |  | 총 광력에 의한 광전류 분석 S/W 신뢰성 검증 |  | 목적: Matlab code 신뢰성 검증 투입재료: Pulse laser 광원, SLR 레이저에 의한 광전류 데이터 결과물: Pulse laser 광원에 따른 광전류 데이터 |  |  |  | Pulse laser 광원, SLR 레이저에 의한 광전류 데이터 | Pulse laser 광원에 따른 광전류 데이터
D017 |  |  |  |  | 포토다이오드 상세 요구조건 결정 |  | 목적: 포토다이오드 최종 spec. 선정 투입재료: 궤도 상에서 총 광력에 의한 광전류 데이터 결과물: 사용할 Photodiode 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값 |  |  |  | 궤도 상에서 총 광력에 의한 광전류 데이터 | 사용할 Photodiode 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값
D018 |  |  |  | Laser detector circuit manufacture | 레이저 감지 회로 제작에 대한 사전 조사 |  | 목적: 레이저 감지 회로 제작 준비 투입재료: Photoidode 요구조건, 우주부품 개발 프로세스 결과물: 레이저 감지 회로 제작 가능 업체 list |  |  |  | Photoidode 요구조건, 우주부품 개발 프로세스 | 레이저 감지 회로 제작 가능 업체 list
D019 |  |  | Critical Design | Laser detector circuit design | 회로 출력전압 민감도 설계 |  | 목적: 레이저 감지 회로 설계 투입재료: 궤도 상에서 총 광력에 의한 광전류 데이터, 사용할 Photodiode 요구조건 결과물: 레이저 감지 회로 요구조건 및 구성요소 |  |  |  | 궤도 상에서 총 광력에 의한 광전류 데이터, 사용할 Photodiode 요구조건 | 레이저 감지 회로 요구조건 및 구성요소
D020 |  |  |  |  | PCB 설계 |  | 목적: 레이저 감지 회로 PCB 설계 투입재료: 레이저 감지 회로 요구조건 및 구성요소 결과물: PCB 회로도 |  |  |  | 레이저 감지 회로 요구조건 및 구성요소 | PCB 회로도
D021 |  |  |  |  | 레이저 감지 회로 제작 |  | 목적: 레이저 감지 회로 제작 투입재료: PCB 회로도, 레이저 감지 회로 제작 가능 업체 list 결과물: 레이저 감지 회로 EQM, FM |  |  |  | PCB 회로도, 레이저 감지 회로 제작 가능 업체 list | 레이저 감지 회로 EQM, FM
D022 |  |  | Verification Test | Photodiode sensitivity Test | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 준비 | 시험 절사서 작성 | 목적: 포토다이오드 회로 성능 시험을 위한 시험 절사서 작성 투입재료: REQ 문서 결과물: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서 |  |  |  | REQ 문서 | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서
D023 | [5 empty] | 시험을 위한 장비 구입 | 목적: 포토다이오드 회로 성능 시험을 위한 필요 물품 구입 투입재료: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서 결과물: 시험 장비 구입 품목 |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서 | 시험 장비 구입 품목
D024 |  |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 |  | 목적: 레이저 감지 회로 H/W의 신뢰성 검증 투입재료: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서, 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터, 시험 장비, 레이저 감지 회로 EQM 결과물: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과 |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서, 궤도 상에서의 총 광력에 의한 광전류 데이터, 시험 장비, 레이저 감지 회로 EQM | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과
D025 |  |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서 작성 |  | 목적: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서 작성 투입재료: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과 결과물: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서 |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과 | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서
D026 |  |  |  | Space Environment Test | 방사선 시험 |  | 목적: 우주부품 검증 투입재료: 레이저 감지 회로 EQM, 방사선 요구조건 결과물: 방사선 시험 성적서 |  |  |  | 레이저 감지 회로 EQM, 방사선 요구조건 | 방사선 시험 성적서
D027 |  |  |  | Final Performance Test | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 |  | 목적: 방사선 시험 후 정상 작동 여부 판단 투입재료: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서, 광전류 데이터, 시험 장비, 방사선 시험 후 레이저 감지 회로 EQM 결과물: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과 |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 절차서, 광전류 데이터, 시험 장비, 방사선 시험 후 레이저 감지 회로 EQM | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과
D028 |  |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서 작성 |  | 목적: 방사선 시험 후 정상 작동 여부 판단에 대한 보고서 작성 투입재료: 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과, 방사선 시험 후 레이저 감지 회로 EQM 결과물: 방사선 시험 후, 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서 |  |  |  | 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 결과, 방사선 시험 후 레이저 감지 회로 EQM | 방사선 시험 후, 레이저 감지 회로의 광력에 대한 출력전압 성능 시험 보고서
E001 | PAYR | H/W Design & Development | Benchmarking | Deploying Mechanism | CanX-7 |  | 목적: CanX-7 Deploying Mechanism 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: CanX-7 Deploying Mechanism 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | CanX-7 Deploying Mechanism 정리 문서
E002 |  |  |  |  | Canyval-C |  | 목적: Canyval-C Deploying Mechanism 조사 투입재료: Canyval-C Drag Sail 자료 결과물: Canyval-C Deploying Mechanism 정리 문서 |  |  |  | Canyval-C Drag Sail 자료 | Canyval-C Deploying Mechanism 정리 문서
E003 |  |  |  | Solid Modelling | CanX-7 | Reel | 목적: Reel의 사용 이유 및 물성치 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Reel 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Reel 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E004 | [5 empty] | Reel axle | 목적: Reel axle의 사용 이유 및 물성치 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Reel axle 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Reel axle 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E005 | [5 empty] | Roller | 목적: Roller의 사용 이유 및 물성치, 구성 요소 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Roller 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Roller 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E006 | [5 empty] | Roller axle | 목적: Roller axle의 사용 이유 및 물성치, 구성 요소 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Roller axle 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Roller axle 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E007 | [5 empty] | Roller enclosure | 목적: Roller Enclosure의 설계 및 물성치, 구성 요소 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Roller Enclosure 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Roller Enclosure 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E008 | [5 empty] | Housing | 목적: Housing 설계 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Housing 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Housing 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E009 | [5 empty] | Sail Cartridge | 목적: Sail Cartridge의 사용 이유 및 설계 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Sail Module 내 Sail Module 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Sail Module 내 Sail Module 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E010 | [5 empty] | Sail Cartridge Door | 목적: Sail Cartridge Door의 사용 이유 및 설계 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: HSLD PAYR Sail Module 내 Sail Catridge Door 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | HSLD PAYR Sail Module 내 Sail Catridge Door 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E011 | [5 empty] | Damper | 목적: Damper의 사용 목적 및 물성치, 구성 요소 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료, Damper 관련 자료 결과물: HSLD PAYR Reflector Module 내 Damper 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료, Damper 관련 자료 | HSLD PAYR Reflector Module 내 Damper 부품 3D 모델 및 Drawing, 정리 문서
E012 | [5 empty] | Tape Spring | 목적: Tape Spring 물성치 조사 투입재료: CanX-7 Drag Sail 자료 결과물: 사용할 Tape Spring의 물성치 문서 |  |  |  | CanX-7 Drag Sail 자료 | 사용할 Tape Spring의 물성치 문서
E013 |  |  |  |  | Canyval-C | Roller Position | 목적: PAYR에 사용할 Guide Roller 위치 파악 투입재료: Canyval-C 3D 모델 및 Guide Roller 위치 결과물: Guide Roller 위치 파악 및 위 사항이 반영된 3D model 파일 |  |  |  | Canyval-C 3D 모델 및 Guide Roller 위치 | Guide Roller 위치 파악 및 위 사항이 반영된 3D model 파일
E014 | [5 empty] | Coiled Spring | 목적: PAYR에 사용할 Coiled Spring 물성치 확인 투입재료: Canyval-C Coiled Spring 데이터 시트 결과물: 선정할 Coiled Spring의 요구조건 표 |  |  |  | Canyval-C Coiled Spring 데이터 시트 | 선정할 Coiled Spring의 요구조건 표
E015 |  |  |  | Test | Prototype Model |  | 목적: Deploying Module 초기 제작 및 원할한 전개 여부 파악 투입재료: Prototype 3D model, 3D printer, Tape Spring 결과물: 개선 필요 항목 문서, 전개 시험 성적서 |  |  |  | Prototype 3D model, 3D printer, Tape Spring | 개선 필요 항목 문서, 전개 시험 성적서
E016 |  |  | Requirements | Define Requirements Level 3 |  |  | 목적: system level 요구조건 정의 투입재료: REQ 표 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | REQ 표 | level 3 REQ 표
E017 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 4 |  |  | 목적: subsystem leve 요구조건 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 4 REQ 표
E018 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 5 |  |  | 목적: part or module 요구조건 정의 투입재료: level 3~4 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 3~4 요구조건 | level 5 REQ 표
E019 |  |  | Verification Definition | Define Verification Level 3 |  |  | 목적: system level 검증 방식 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 3 REQ 표
E020 |  |  |  | Define Verification Level 4 |  |  | 목적: subsystem level 검증 방식 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 4 REQ 표
E021 |  |  |  | Define Verification Level 5 |  |  | 목적: parts or module 검증 방식 정의 투입재료: level 5 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 5 요구조건 | level 5 REQ 표
E022 |  |  | Interface | Mechanical | Connection between Reflector module and cubesat structure |  | 목적: PAYR 모듈과 Cubesat 구조 연결 방식 확립 투입재료: PAYR 3d Model, Cubesat Structure, 전선 통과를 위한 빈 공간 배치 결과물: PAYR 모듈과 Cubesat 구조 연결 방식 문서, 결합된 3D model |  |  |  | PAYR 3d Model, Cubesat Structure, 전선 통과를 위한 빈 공간 배치 | PAYR 모듈과 Cubesat 구조 연결 방식 문서, 결합된 3D model
E023 |  |  |  |  | Reflector Module Internal Connection | Connection between Roller and Roller enclosure | 목적: Tape Spring 형상 유지를 위한 Roller 위치 선정, Roller 이탈 방지를 위한 Enclosure와의 체결 방식 확립 투입재료: Roller 형상, Tape Spring 물성치, Roller Enclosure 형상 결과물: Roller와 Roller Enclosure간의 체결 방식 및 문서, 결합된 3D model |  |  |  | Roller 형상, Tape Spring 물성치, Roller Enclosure 형상 | Roller와 Roller Enclosure간의 체결 방식 및 문서, 결합된 3D model
E024 | [5 empty] | Connection between Roller enclousre and housing | 목적: Roller Enclosure와 내부 부품 고정을 위한 Housing과의 체결 방식 확립 투입재료: 결합된 Roller Enclosure 3D model, Housing 3D model 결과물: Roller Enclosure와 Housing간의 체결 방식 및 문서, 결합된 3D model |  |  |  | 결합된 Roller Enclosure 3D model, Housing 3D model | Roller Enclosure와 Housing간의 체결 방식 및 문서, 결합된 3D model
E025 | [5 empty] | Connection between Reel and Damper | 목적: Reel과 충격 방지용 Damper와의 체결 방식 확립 투입재료: Reel과 Tape Spring이 결합된 3d model, Damper 3D model 결과물: Reel과 Damper간의 체결 방식 및 문서, 결합된 3D model |  |  |  | Reel과 Tape Spring이 결합된 3d model, Damper 3D model | Reel과 Damper간의 체결 방식 및 문서, 결합된 3D model
E026 | [5 empty] | Connection between Reel and Housing | 목적: 결합된 Reel과 Housing간의 연결 방식 확립 투입재료: Reel과 Reel axle, Damper가 연결된 3D model, Housing 3D model 결과물: 결합된 Reel 3D model, Housing간의 체결 방식 및 문서, 체결된 3D model |  |  |  | Reel과 Reel axle, Damper가 연결된 3D model, Housing 3D model | 결합된 Reel 3D model, Housing간의 체결 방식 및 문서, 체결된 3D model
E027 | [5 empty] | Connection between Reel and Tape spring | 목적: Reel과 Tape Spring간의 연결 방식을 확인 투입재료: Reel 3D model, Tape Spring Model, 둘 간 체결할 Screw 결과물: Reel과 Tape Spring간의 체결 방식 및 문서, 3D simulation, 체결된 3D model |  |  |  | Reel 3D model, Tape Spring Model, 둘 간 체결할 Screw | Reel과 Tape Spring간의 체결 방식 및 문서, 3D simulation, 체결된 3D model
E028 |  |  |  |  | Sail Cartridge Internal Connection | Connection between Sail and Sail Cartridge | 목적: Sail Cartridge내부 Sail 수납 방식 확립 투입재료: Sail Cartridge 형상, Sail 물성치, Sail 접기 방법, Tape Spring과 Sail간의 연결 방식 결과물: Sail과 Sail Catridge간의 연결 방식 문서 참고 : Tape Spring과 Sail간 연결 시 연결용 실의 위치 |  |  |  | Sail Cartridge 형상, Sail 물성치, Sail 접기 방법, Tape Spring과 Sail간의 연결 방식 | Sail과 Sail Catridge간의 연결 방식 문서 참고 : Tape Spring과 Sail간 연결 시 연결용 실의 위치
E029 |  |  |  |  | Reflector Module <-> Sail Cartridge |  | 목적 : Reflector Module 및 Sail Cartridge의 기계적 연결 방식 확립 투입재료: 각 3D module, Screw 체결 환경 및 방식 결과물: 3D simulation 결과, Reflector Module과 Sail Cartridge간 연결 방식 문서, 체결된 3D module |  |  |  | 각 3D module, Screw 체결 환경 및 방식 | 3D simulation 결과, Reflector Module과 Sail Cartridge간 연결 방식 문서, 체결된 3D module
E030 |  |  |  |  | Sail <-> Tape Spring Boom | How Connect the Sail? | 목적 : Sail과 Tape Spring간의 연결 방식 확립 투입재료: Drag sail 관련 자료 결과물: Drag Sail과 Tape Spring간의 연결 방식 문서 |  |  |  | Drag sail 관련 자료 | Drag Sail과 Tape Spring간의 연결 방식 문서
E031 |  |  |  | Electrical | EPS와 박막전개장치 간 연결 |  | 목적: PAYR 모듈내 전력 사용 부품과 EPS간의 연결 방식 확인 투입재료: 전력 사용 부품 데이터 시트 결과물: Electrical Interface, PCB |  |  |  | 전력 사용 부품 데이터 시트 | Electrical Interface, PCB
E032 |  |  |  |  | OBC와 박막전개장치 간 연결 |  | 목적: PAYR 모듈내 Telemetry 발생 부품과 OBC간의 연결 방식 확인 투입재료: 부품 중 Telemetry 관련 데이터 시트 결과물: Electrical Interface, PCB |  |  |  | 부품 중 Telemetry 관련 데이터 시트 | Electrical Interface, PCB
E033 |  |  | Budget | Mass | Reflector Module |  | 목적: Reflector Module 내 Mass Budget 관리 투입재료: 구성 요소별 Mass 결과물: Mass Budget 문서 |  |  |  | 구성 요소별 Mass | Mass Budget 문서
E034 |  |  |  |  | Sail Cartridge |  | 목적: Sail Cartridge 내 Mass Budget 관리 투입재료: 구성 요소별 Mass 결과물: Mass Budget 문서 |  |  |  | 구성 요소별 Mass | Mass Budget 문서
E035 |  |  |  |  | Sail |  | 목적: Sail의 Mass Budget 관리 투입재료: Sail의 물성치, Sail의 밀도, Sail의 단면적 결과물: Mass Budget 문서 |  |  |  | Sail의 물성치, Sail의 밀도, Sail의 단면적 | Mass Budget 문서
E036 |  |  |  |  | Integrated Module |  | 목적: PAYR Module의 Mass Budget 관리 투입재료: Reflector Module Mass Budget Sheer, Sail Cartridge Mass Budget Sheet, Sail Mass Budget Sheet 결과물: Mass Budget 문서 |  |  |  | Reflector Module Mass Budget Sheer, Sail Cartridge Mass Budget Sheet, Sail Mass Budget Sheet | Mass Budget 문서
E037 |  |  |  | Power |  |  | 목적: PAYR Module의 Power Budget 관리 투입재료: 전력 사용 부품의 Datasheet 결과물: PAYR Power Budget Sheet |  |  |  | 전력 사용 부품의 Datasheet | PAYR Power Budget Sheet
E038 |  |  | Preliminary Design | H/W Selection | Tape Spring | Selection & Properites of Material | 목적: Tape Spring 상용 부품 시장 조사 및 부품 선정 투입재료: COTS 제품 목록, 제품 Datasheet 결과물: 선정된 상용부품 Spec, 선정절차 |  |  |  | COTS 제품 목록, 제품 Datasheet | 선정된 상용부품 Spec, 선정절차
E039 |  |  |  |  | Sail | Selection & Properites of Material | 목적: Sail 상용 부품 시장 조사 및 부품 선정 투입재료: COTS 제품 목록, 제품 Datasheet 결과물: 선정된 상용부품 Spec, 선정절차 |  |  |  | COTS 제품 목록, 제품 Datasheet | 선정된 상용부품 Spec, 선정절차
E040 |  |  |  |  | Connecting components | Selection & Properites of Material | 목적: Connecting Component 상용 부품 시장 조사 및 부품 선정 투입재료: COTS 제품 목록, 제품 Datasheet 결과물: 선정된 상용부품 Spec, 선정절차 |  |  |  | COTS 제품 목록, 제품 Datasheet | 선정된 상용부품 Spec, 선정절차
E041 |  |  |  |  | Reflector Module | Selection & Properites of Material | 목적: 다음 Component 중 Heritage가 있는 재료 조사 및 선정 Housing/Reel/Roller/Damper/Bearing 투입재료: Component 목록, Heritage 여부, Component Datasheet 결과물: 선정된 재료 Spec, 선정절차 문서 |  |  |  | Component 목록, Heritage 여부, Component Datasheet | 선정된 재료 Spec, 선정절차 문서
E042 | [5 empty] | Fabrication Process | 목적: 선정된 재료 가공법 확인 및 선정 투입재료: 선정 재료 Datasheet, 가공법, 가공회사 List 결과물: 선정된 가공법, 가공회사와의 컨택 |  |  |  | 선정 재료 Datasheet, 가공법, 가공회사 List | 선정된 가공법, 가공회사와의 컨택
E043 |  |  |  |  | Sail Cartridge | Selection & Properites of Material | 목적: 다음 Component 중 Heritage가 있는 재료 조사 및 선정 Sail Cartridge/Door 투입재료: Component 목록, Heritage 여부, Component Datasheet 결과물: 선정된 재료 Spec, 선정절차 문서 |  |  |  | Component 목록, Heritage 여부, Component Datasheet | 선정된 재료 Spec, 선정절차 문서
E044 | [5 empty] | Fabrication Process | 목적: 선정된 재료 가공법 확인 및 선정 투입재료: 선정 재료 Datasheet, 가공법, 가공회사 List 결과물: 선정된 가공법, 가공회사와의 컨택 |  |  |  | 선정 재료 Datasheet, 가공법, 가공회사 List | 선정된 가공법, 가공회사와의 컨택
E045 |  |  |  |  | Rewind GSE | Selection & Properites of Material | 목적: Component 중 Heritage가 있는 재료 조사 및 선정 투입재료: Component 목록, Heritage 여부, Component Datasheet 결과물: 선정된 재료 Spec, 선정절차 문서 |  |  |  | Component 목록, Heritage 여부, Component Datasheet | 선정된 재료 Spec, 선정절차 문서
E046 | [5 empty] | Fabrication Process | 목적: 선정된 재료 가공법 확인 및 선정 투입재료: 선정 재료 Datasheet, 가공법, 가공회사 List 결과물: 선정된 가공법, 가공회사와의 컨택 |  |  |  | 선정 재료 Datasheet, 가공법, 가공회사 List | 선정된 가공법, 가공회사와의 컨택
E047 |  |  |  |  | Reflector Module | Force Analysis | 목적: 부품 별 Force Analysis를 진행한다. 투입재료: CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 결과물: 부품 별 Force Analysis 문서 |  |  |  | CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 | 부품 별 Force Analysis 문서
E048 | [5 empty] | Torque Analysis | 목적: 부품 별 Torque Analysis를 진행한다. 투입재료: CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 결과물: 부품 별 Torque Analysis 문서 |  |  |  | CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 | 부품 별 Torque Analysis 문서
E049 | [5 empty] | Reel enclosure | 목적: Reel Enclosure 설계 투입재료: Reel 설계 자료, 예상 Tape Spring 길이, 예상 Roller 크기 결과물: Reel Enlosure 문서 및 3D model |  |  |  | Reel 설계 자료, 예상 Tape Spring 길이, 예상 Roller 크기 | Reel Enlosure 문서 및 3D model
E050 | [5 empty] | Roller & Roller Enclosure | 목적: Roller & Roller Enclosure 설계 투입재료: Roller 설계 자료, Bearing 물성치 결과물: Roller & Roller Enclosure 설계 문서 및 3D model |  |  |  | Roller 설계 자료, Bearing 물성치 | Roller & Roller Enclosure 설계 문서 및 3D model
E051 | [5 empty] | Tape Spring Attachment | 목적: Reel에 부착될 Tape Spring Attachment 설계 투입재료: Reel 설계 자료, Tape Spring 물성치, 사용 예정 Screw datasheet 결과물: Tape Spring Attachment 설계 문서 및 3D model |  |  |  | Reel 설계 자료, Tape Spring 물성치, 사용 예정 Screw datasheet | Tape Spring Attachment 설계 문서 및 3D model
E052 | [5 empty] | Reel | 목적: Reel 설계 투입재료: PAYR 요구조건, Tape spring 물성치, Tape Spring 결합 방식 결과물: Reel 문서 및 3D model |  |  |  | PAYR 요구조건, Tape spring 물성치, Tape Spring 결합 방식 | Reel 문서 및 3D model
E053 | [5 empty] | Damper | 목적: Damper 설계 투입재료: Reel 회전 속도 및 전개 종료시 충격량, Damper 물성치 및 특성 결과물: Damper 설계 문서 및 3D model |  |  |  | Reel 회전 속도 및 전개 종료시 충격량, Damper 물성치 및 특성 | Damper 설계 문서 및 3D model
E054 | [5 empty] | Housing | 목적: Housing설계 투입재료: Reflector 모듈 내 전 부품의 설계 문서 및 3D model, Guide Roller 위치 결과물: Housing 설계 문서 및 3D model |  |  |  | Reflector 모듈 내 전 부품의 설계 문서 및 3D model, Guide Roller 위치 | Housing 설계 문서 및 3D model
E055 |  |  |  |  | Sail Cartridge | Force Analysis | 목적: 부품 별 Force Analysis를 진행한다. 투입재료: CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 결과물: 부품 별 Force Analysis 문서 |  |  |  | CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 | 부품 별 Force Analysis 문서
E056 | [5 empty] | Torque Analysis | 목적: 부품 별 Torque Analysis를 진행한다. 투입재료: CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 결과물: 부품 별 Torque Analysis 문서 |  |  |  | CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 | 부품 별 Torque Analysis 문서
E057 | [5 empty] | Components | 목적: 내부 부품 설계를 진행한다. 투입재료: PAYR 요구조건 결과물: 내부 부품 설계 자료 및 3D model |  |  |  | PAYR 요구조건 | 내부 부품 설계 자료 및 3D model
E058 | [5 empty] | Housing | 목적: Sail Cartridge용 Housing 설계를 진행한다. 투입재료: PAYR 요구조건 결과물: Sail Cartridge용 Housing 설계 자료 및 3D model |  |  |  | PAYR 요구조건 | Sail Cartridge용 Housing 설계 자료 및 3D model
E059 |  |  |  |  | Rewind GSE | Force Analysis | 목적: 부품 별 Force Analysis를 진행한다. 투입재료: CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 결과물: 부품 별 Force Analysis 문서 |  |  |  | CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 | 부품 별 Force Analysis 문서
E060 | [5 empty] | Torque Analysis | 목적: 부품 별 Torque Analysis를 진행한다. 투입재료: CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 결과물: 부품 별 Torque Analysis 문서 |  |  |  | CanX-7 mechanical design 문서, Component 물성치 | 부품 별 Torque Analysis 문서
E061 | [5 empty] | Components | 목적: 내부 부품 설계를 진행한다. 투입재료: PAYR 요구조건 결과물: 내부 부품 설계 자료 및 3D model |  |  |  | PAYR 요구조건 | 내부 부품 설계 자료 및 3D model
E062 | [5 empty] | Housing | 목적: Rewind GSE용 Housing 설계를 진행한다. 투입재료: PAYR 요구조건 결과물: Rewind GSE용 Housing 설계 자료 및 3D model |  |  |  | PAYR 요구조건 | Rewind GSE용 Housing 설계 자료 및 3D model
E063 |  |  |  |  | Integrated Module | Rewind Test | 목적: Rewind GSE를 통해 Reflector Module의 Tape Spring Boom이 되감김을 확인한다. 투입재료: Rewind GSE, Deployed Reflector Module 결과물: Rewind Test 실험 보고서 |  |  |  | Rewind GSE, Deployed Reflector Module | Rewind Test 실험 보고서
E064 | [5 empty] | Standard Deployment Test | 목적: Reflector Module이 의도한 대로 잘 펼쳐지는지 확인한다. 투입재료: Stowed Reflector Module,Sail Cartridge 결과물: Standard Deployment Test 실험 보고서 |  |  |  | Stowed Reflector Module,Sail Cartridge | Standard Deployment Test 실험 보고서
E065 | [5 empty] | Repeated Deployment Test | 목적: 반복적 Deploying을 통해 Integrated Module의 내구성 확인 및 실패 사례가 발생하는지 확인한다. 투입재료: Rewind GSE, Stowed Reflector Module, Sail Cartridge 결과물: Repeated Deployment Test 실험 보고서 |  |  |  | Rewind GSE, Stowed Reflector Module, Sail Cartridge | Repeated Deployment Test 실험 보고서
E066 |  |  |  | Mechanism Design & Analysis | Deploying Mechanism |  | 목적: PAYR Module의 Deploying Mechanism을 설계한다. 투입재료: Benchmark한 Deploying Mechanism, 전개 시 원하는 Sail 형상 결과물: HSLD용 Deploying Mechanism |  |  |  | Benchmark한 Deploying Mechanism, 전개 시 원하는 Sail 형상 | HSLD용 Deploying Mechanism
E067 |  |  |  |  | Rewinding Mechanism |  | 목적: PAYR Module의 Rewinding Mechanism을 설계한다. 투입재료: Benchmark한 Rewinding Mechanism, Reflector Module, Rewind GSE Module 각 기어 결과물: HSLD용 Rewinding Mechanism |  |  |  | Benchmark한 Rewinding Mechanism, Reflector Module, Rewind GSE Module 각 기어 | HSLD용 Rewinding Mechanism
E068 |  |  |  |  | Burn-Wire Mechanism |  | 목적: PAYR Module의 Bure-Wire Mechanism을 설계한다. 투입재료: Benchmark한 Burn-Wire Mechanism, Nylon Wire 특성, Heater datasheet 결과물: HSLD용 Burn-Wire Mechanism 및 보고서 |  |  |  | Benchmark한 Burn-Wire Mechanism, Nylon Wire 특성, Heater datasheet | HSLD용 Burn-Wire Mechanism 및 보고서
E069 |  |  |  |  | Door Open Mechanism |  | 목적: PAYR Module의 Door Open Mechanism을 설계한다. 투입재료: Benchmark한 Door Open Mechanism, HSLD Burn Wire Mechanism 결과물: HSLD용 Door Open Mechanism 및 보고서 |  |  |  | Benchmark한 Door Open Mechanism, HSLD Burn Wire Mechanism | HSLD용 Door Open Mechanism 및 보고서
E070 |  |  |  |  | Sail Storage Method |  | 목적: PAYR Module의 Sail Folding Method을 설계한다. 투입재료: Benchmark한 Sail Folding Method, HSLD PAYR 요구조건 결과물: HSLD용 Sail Folding Method 및 보고서 |  |  |  | Benchmark한 Sail Folding Method, HSLD PAYR 요구조건 | HSLD용 Sail Folding Method 및 보고서
E071 |  |  |  | Thermal Analysis | Thermal Ambient Analysis | Hot Soak | 목적: PAYR Module의 Hot Soak Test 진행 투입재료: Hot Soak Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Hot Soak Test 성적서 |  |  |  | Hot Soak Test 장비, FM, REQ 문서 | Hot Soak Test 성적서
E072 | [5 empty] | Hot Start | 목적: PAYR Module의 Hot Start Test 진행, 뜨거운 환경에서 Sail을 전개 투입재료: Hot Start Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Hot Start Test 성적서 |  |  |  | Hot Start Test 장비, FM, REQ 문서 | Hot Start Test 성적서
E073 | [5 empty] | Cold Soak | 목적: PAYR Module의 Cold Soak Test 진행 투입재료: Cold Soak Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Cold Soak Test 성적서 |  |  |  | Cold Soak Test 장비, FM, REQ 문서 | Cold Soak Test 성적서
E074 | [5 empty] | Cold Start | 목적: PAYR Module의 Cold Start Test 진행, 추운 환경에서 Sail을 전개 투입재료: Cold Start Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Cold Start Test 성적서 |  |  |  | Cold Start Test 장비, FM, REQ 문서 | Cold Start Test 성적서
E075 | [5 empty] | Sail Stirs and Cylces | 목적: PAYR Module의 Sail Stir and Cycle Test 진행, 다양한 온도에서 무작위로 Sail을 전개 투입재료: Sail Stir and Cycle Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Sail Stir and Cycle Test 성적서 |  |  |  | Sail Stir and Cycle Test 장비, FM, REQ 문서 | Sail Stir and Cycle Test 성적서
E076 |  |  |  |  | Thermal Vacuum Analysis | Hot Soak | 목적: PAYR Module의 Hot Soak Test 진행 투입재료: Hot Soak Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Hot Soak Test 성적서 |  |  |  | Hot Soak Test 장비, FM, REQ 문서 | Hot Soak Test 성적서
E077 | [5 empty] | Hot Start | 목적: PAYR Module의 Hot Start Test 진행, 뜨거운 환경에서 Sail을 전개 투입재료: Hot Start Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Hot Start Test 성적서 |  |  |  | Hot Start Test 장비, FM, REQ 문서 | Hot Start Test 성적서
E078 | [5 empty] | Cold Soak | 목적: PAYR Module의 Cold Soak Test 진행 투입재료: Cold Soak Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Cold Soak Test 성적서 |  |  |  | Cold Soak Test 장비, FM, REQ 문서 | Cold Soak Test 성적서
E079 | [5 empty] | Cold Start | 목적: PAYR Module의 Cold Start Test 진행, 추운 환경에서 Sail을 전개 투입재료: Cold Start Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Cold Start Test 성적서 |  |  |  | Cold Start Test 장비, FM, REQ 문서 | Cold Start Test 성적서
E080 | [5 empty] | Sail Stirs and Cylces | 목적: PAYR Module의 Sail Stir and Cycle Test 진행, 다양한 온도에서 무작위로 Sail을 전개 투입재료: Sail Stir and Cycle Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Sail Stir and Cycle Test 성적서 |  |  |  | Sail Stir and Cycle Test 장비, FM, REQ 문서 | Sail Stir and Cycle Test 성적서
E081 |  |  |  |  | Thermal Shock Analysis |  | 목적: PAYR Module의 Thermal Shock Test 진행, Test를 통해 극한의 온도 변화에서 전개 가능함을 확인 투입재료: Thermal Shock Test 장비, FM, REQ 문서 결과물: Thermal Shock Test 성적서 |  |  |  | Thermal Shock Test 장비, FM, REQ 문서 | Thermal Shock Test 성적서
E082 |  |  |  | Vibration Analysis |  |  | 목적: PAYR Module 전개 시 진동에 의한 부하를 견딜 수 있는지 확인 투입재료: Vibration Analysis 장비, FM, REQ문서 결과물: Vibration Analysis 자료 |  |  |  | Vibration Analysis 장비, FM, REQ문서 | Vibration Analysis 자료
E083 |  |  |  | Radiation Analysis |  |  | 목적: PAYR Module내 전자 장비에 대한 내방사선 검사 진행 투입재료: Radiation Analysis 장비, FM, REQ문서 결과물: Radiation Analysis 자료 |  |  |  | Radiation Analysis 장비, FM, REQ문서 | Radiation Analysis 자료
E084 |  |  | Critical Design | H/W Re-Selection |  |  | 목적 : 최종적으로 사용할 H/W 선정 투입재료: 최종 요구 조건, H/W list and spec 결과물: 최종 사용할 H/W List |  |  |  | 최종 요구 조건, H/W list and spec | 최종 사용할 H/W List
E085 |  |  |  | Structure Design & Analysis |  |  | 목적 : 최종적으로 사용할 부품 Design 선정 투입재료: 최종 요구 조건. Struture Deisgn List, List별 해석 결과 결과물: 최종 사용할 부품 Design |  |  |  | 최종 요구 조건. Struture Deisgn List, List별 해석 결과 | 최종 사용할 부품 Design
E086 |  |  |  | Mechanism Design & Analysis |  |  | 목적 : 최종적으로 사용할 Mechanism 선정 투입재료: 최종 요구 조건. Mechanism Deisgn List, List별 해석 결과 결과물: 최종 사용할 Mechanism |  |  |  | 최종 요구 조건. Mechanism Deisgn List, List별 해석 결과 | 최종 사용할 Mechanism
E087 |  |  |  | Thermal Analysis |  |  | 목적: 열 해석 투입재료: 해석적 열 해석 결과, 간소화된 3D 모델 결과물: 열 해석 결과 |  |  |  | 해석적 열 해석 결과, 간소화된 3D 모델 | 열 해석 결과
E088 |  |  | Development | Structure Development |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
E089 |  |  |  | Assembly |  |  | 목적: 투입재료: 결과물:
F001 | PAYC | H/W Design and Development | Requirements | Define Requirements Level 3 |  |  | 목적: system level 요구조건 정의 투입재료: REQ 표 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | REQ 표 | level 3 REQ 표
F002 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 4 |  |  | 목적: subsystem leve 요구조건 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 4 REQ 표
F003 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 5 |  |  | 목적: part or module 요구조건 정의 투입재료: level 3~4 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 3~4 요구조건 | level 5 REQ 표
F004 |  |  | Verification Definition | Define Verification Level 3 |  |  | 목적: system level 검증 방식 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 3 REQ 표
F005 |  |  |  | Define Verification Level 4 |  |  | 목적: subsystem level 검증 방식 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 4 REQ 표
F006 |  |  |  | Define Verification Level 5 |  |  | 목적: parts or module 검증 방식 정의 투입재료: level 5 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 5 요구조건 | level 5 REQ 표
F007 |  |  | H/W Selection | Search COTS |  |  | 목적: 사용할 카메라 시장조사 투입재료: PAYC REQ 표 결과물: 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. |  |  |  | PAYC REQ 표 | 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec.
F008 |  |  |  | Select COTS |  |  | 목적: 사용할 상용부품 선정 투입재료: 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. , 총 촬영 시간, 하향할 수 있는 사진 장수/path, 결과물: 최종 COTS |  |  |  | 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. , 총 촬영 시간, 하향할 수 있는 사진 장수/path, | 최종 COTS
F009 |  |  | Preliminary Design | Imaging Duration |  |  | 목적: 대즐링 식별 시험을 위한 총 촬영 시간 분석 투입재료: 필요한 사진 수, Image acquistion time, Image processing time 등등 결과물: 총 촬영 시간 |  |  |  | 필요한 사진 수, Image acquistion time, Image processing time 등등 | 총 촬영 시간
F010 |  |  |  | Imaging Sampling Rate |  |  | 목적: 대즐링 식별 시험을 윟 필요한 사진 장수 투입재료: 사용자 요구문서, 궤도, 데이터 하양 조건 결과물: 하향할 수 있는 사진 장수/path |  |  |  | 사용자 요구문서, 궤도, 데이터 하양 조건 | 하향할 수 있는 사진 장수/path
G001 | BUS | H/W Design & Development | Requirements | Define Requirements Level 3 |  |  | 목적: system level 요구조건 정의 투입재료: REQ 표 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | REQ 표 | level 3 REQ 표
G002 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 4 |  |  | 목적: subsystem leve 요구조건 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 4 REQ 표
G003 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 5 |  |  | 목적: part or module 요구조건 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 5 REQ 표
G004 |  |  | Verification Definition | Define Verification Level 3 |  |  | 목적: system level 검증 방식 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 3 REQ 표
G005 |  |  |  | Define Verification Level 4 |  |  | 목적: subsystem level 검증 방식 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 4 REQ 표
G006 |  |  |  | Define Verification Level 5 |  |  | 목적: parts or module 검증 방식 정의 투입재료: level 5 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 5 요구조건 | level 5 REQ 표
G007 |  |  | H/W Selection | Search COTS |  |  | 목적: 상용부품 시장조사 및 사전 조사 투입재료: Bus REQ 표 결과물: 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. |  |  |  | Bus REQ 표 | 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec.
G008 |  |  |  | Select COTS |  |  | 목적: 사용할 상용부품 선정 투입재료: 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec., 예비 설계 해석 결과 결과물: 최종 COTS 제품 |  |  |  | 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec., 예비 설계 해석 결과 | 최종 COTS 제품
G009 |  |  | Budget management | Size (Level 3) |  |  | 목적: system level의 크기 할당 투입재료: 3D-Modeling 결과물: system level 크기 |  |  |  | 3D-Modeling | system level 크기
G010 |  |  |  | Mass (Level 3) |  |  | 목적: system level의 무게 할당 투입재료: 3D-Modeling 결과물: system level 무게 |  |  |  | 3D-Modeling | system level 무게
G011 |  |  |  | Total Center of mass |  |  | 목적: 3U CubeSat의 무게중심 할당 투입재료: 결과물: 3U CubeSat 무게 중심 허용범위 |  |  |  |  | 3U CubeSat 무게 중심 허용범위
G012 |  |  |  | Power Margin in Normal and Scenario |  |  | 목적: 3U CubeSat 전력 할당 투입재료: Power Budget Analysis Excel sheet 결과물: system level 당 허용 소모 전략 |  |  |  | Power Budget Analysis Excel sheet | system level 당 허용 소모 전략
G013 |  |  |  | UHF Communication time and Margin |  |  | 목적: UHF 통신 마진 설정 투입재료: Link Margin Anaylsis sheet 결과물: UHF Link Margin |  |  |  | Link Margin Anaylsis sheet | UHF Link Margin
G014 |  |  |  | S-band Communication time and Margin |  |  | 목적: S-band 통신 마진 설정 투입재료: Link Margin Anaylsis sheet 결과물: S-band Link Margin |  |  |  | Link Margin Anaylsis sheet | S-band Link Margin
G015 |  |  |  | Thermal uncertainty |  |  | 목적: 3U 큐브위성 특정 부분 열 환경 조건 설정 투입재료: 열 해석 결과 결과물: 궤도의 열환경에 의한 sensor 작동 가능한 온도 범위 |  |  |  | 열 해석 결과 | 궤도의 열환경에 의한 sensor 작동 가능한 온도 범위
G016 |  |  | Mission orbit Design | Requirement for Orbit condition of Verification CubeSat |  |  | 목적: 궤도 선정을 위한 요구조건 정의 투입재료: 한화시스템 시험조건 결과물: 궤도 요구조건 |  |  |  | 한화시스템 시험조건 | 궤도 요구조건
G017 |  |  |  | Define Mission Orbit | Visible orbit 분석 (At, Hanwha Ground Station) |  | 목적: 지상관측을 위한 궤도선정 조건분석 투입재료: Matlab 코드, 궤도 요구조건 결과물: 궤도 요구조건 분석 결과 |  |  |  | Matlab 코드, 궤도 요구조건 | 궤도 요구조건 분석 결과
G018 |  |  |  |  | 지상국 통신 시간 분석 | 선정 궤도에 대한 연세대학교 지상국 contact 구간 분석 | 목적: 연세대학교 지상국 통신 구간 분석 투입재료: GMAT, Matlab, 궤도 요소 결과물: 연세대학교 지상국 통신 시간, 연세대학교 지상국 통신 가능 구간 |  |  |  | GMAT, Matlab, 궤도 요소 | 연세대학교 지상국 통신 시간, 연세대학교 지상국 통신 가능 구간
G019 | [5 empty] | 선정 궤도에 대한 한화시스템 지상국 contact 구간 분석 | 목적: 한화시스템 지상국 contact 구간 분석 투입재료: GMAT, Matlab, 궤도 요소 결과물: 한화시스템 지상국 contact 시간, 한화시스템 지상국 contact 가능 구간 |  |  |  | GMAT, Matlab, 궤도 요소 | 한화시스템 지상국 contact 시간, 한화시스템 지상국 contact 가능 구간
G020 | [5 empty] | 선정 궤도에 대한 모든 지상국 contact 구간 분석 | 목적: 시험을 하기 위해 2개의 지상국 동시에 contact 가능 구간 분석 투입재료: GMAT, Matlab, 궤도 요소 결과물: 2개의 지상국 동시에 contact 시간, 2개의 지상국 동시에 contact 가능 구간 |  |  |  | GMAT, Matlab, 궤도 요소 | 2개의 지상국 동시에 contact 시간, 2개의 지상국 동시에 contact 가능 구간
G021 | [5 empty] | 선정 궤도에 대한 Max. 임무 데이터 하향 분석 | 목적: S-band 하향 데이터 가능 용량 확인 투입재료: 지상국 통신 시간, S-band 하향 속도, 임무 데이터 용량 결과물: S-band 하향 데이터 가능 용량 (몇장/path) |  |  |  | 지상국 통신 시간, S-band 하향 속도, 임무 데이터 용량 | S-band 하향 데이터 가능 용량 (몇장/path)
G022 |  |  |  |  | 섭동력 분석 | 섭동항에 따른 고도 강하 분석 | 목적: 섭동력 분석 투입재료: GMAT, Matlab, 궤도 요소, 운동방정식 결과물: 대기 저항&유효 단면적에 따른 추락 시기, 자세 제어 오차 |  |  |  | GMAT, Matlab, 궤도 요소, 운동방정식 | 대기 저항&유효 단면적에 따른 추락 시기, 자세 제어 오차
G023 | [5 empty] | 궤도 요소 변화 분석 | 목적: 궤도 요소 변화 분석 투입재료: GMAT, Matlab, 궤도 요소 결과물: 궤도 요소 변화 데이터, Beta angle |  |  |  | GMAT, Matlab, 궤도 요소 | 궤도 요소 변화 데이터, Beta angle
G024 | [5 empty] | 자세 각운동량 누적 분석 | 목적: Reation wheel 성능 보정 및 파악을 위해 투입재료: GMAT, Matlab, 섭동력 등등 결과물: 자세 각운동량 누적량 |  |  |  | GMAT, Matlab, 섭동력 등등 | 자세 각운동량 누적량
G025 |  |  |  | Concept of operation Design | 운용 개념 정의 |  | 목적: HYVRID 큐브위성 운용 상황 분류 투입재료: REQ 표, 사용자요구조건 문서 결과물: 큐브위성 운용 모드 문서_개념 정의 |  |  |  | REQ 표, 사용자요구조건 문서 | 큐브위성 운용 모드 문서_개념 정의
G026 |  |  |  |  | 운용 개념 Task 정의 |  | 목적: HYVRID 큐브위성 운용 상황의 내용 구성 투입재료: REQ 표, 사용자요구조건 문서 결과물: 큐브위성 운용 모드 문서_Task 정의 |  |  |  | REQ 표, 사용자요구조건 문서 | 큐브위성 운용 모드 문서_Task 정의
G027 |  |  |  |  | 운용 개념 흐름도 작성 |  | 목적: HYVRID 큐브위성 운용 흐름 파악 투입재료: 큐브위성 운용 모드 문서 결과물: 큐브위성 운용 모드 graph |  |  |  | 큐브위성 운용 모드 문서 | 큐브위성 운용 모드 graph
G028 |  |  |  | Mission scenario Design | 임무 모드 정의 |  | 목적: HYVRID 큐브위성의 임무 모드 정의 투입재료: REQ 표, 사용자요구조건 문서 결과물: 큐브위성 임무 모드 문서_개념 정의 |  |  |  | REQ 표, 사용자요구조건 문서 | 큐브위성 임무 모드 문서_개념 정의
G029 |  |  |  |  | 임무 모드 Task 정의 |  | 목적: HYVRID 큐브위성의 임무 모드 내용 구성 투입재료: REQ 표, 사용자요구조건 문서 결과물: 큐브위성 임무 모드 문서_Tak 정의 |  |  |  | REQ 표, 사용자요구조건 문서 | 큐브위성 임무 모드 문서_Tak 정의
G030 |  |  |  |  | 임무 모드 흐름도 작성 |  | 목적: HYVRID 큐브위성의 임무 모드 흐름 파악 투입재료: 큐브위성 임무 모드 문서 결과물: 큐브위성 임무 모드 graph |  |  |  | 큐브위성 임무 모드 문서 | 큐브위성 임무 모드 graph
G031 |  |  |  |  | Back-up 임무 모드 구상 |  | 목적: 예외의 상황 시 수행할 임무 선정 투입재료: REQ 표, 사용자요구조건 문서 결과물: 큐브위성 임무 모드 문서_Back-up 임무 모드 작성 |  |  |  | REQ 표, 사용자요구조건 문서 | 큐브위성 임무 모드 문서_Back-up 임무 모드 작성
G032 |  |  | Preliminary Design | CNDH Design | OBC HW 개념 설계 | OBC 데이터 처리 용량 및 시간 분석 | 목적: OBC와 서브시스템 연결 투입재료: 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. 결과물: 각 서브시스템 데이터 처리용량, 처리 속도 |  |  |  | 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. | 각 서브시스템 데이터 처리용량, 처리 속도
G033 | [5 empty] | 각 서브시스템의 데이터 인터페이스 선택 | 목적: OBC와 서브시스템 연결 투입재료: 각 서브시스템의 데이터 처리용량, 처리 속도 결과물: 데이터 인터페이스 line sheet |  |  |  | 각 서브시스템의 데이터 처리용량, 처리 속도 | 데이터 인터페이스 line sheet
G034 | [5 empty] | OBC 상세 요구조건 결정 | 목적: OBC COTS 최종 선정 투입재료: 데이터 인터페이스 line sheet 결과물: 최종 OBC 요구 조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값 |  |  |  | 데이터 인터페이스 line sheet | 최종 OBC 요구 조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값
G035 | [5 empty] | OBC 제작 사전 조사 | 목적: OBC 제작 준비 투입재료: OBC 최종 spec , 우주부품 개발 프로세스 결과물: OBC 제작 가능 업체 list |  |  |  | OBC 최종 spec , 우주부품 개발 프로세스 | OBC 제작 가능 업체 list
G036 |  |  |  |  | 비행소프트웨어 개발 | 개발 환경 구성 | 목적: 비행소프트웨어 개발을 위한 준비 투입재료: 최종 OBC 요구 조건 결과물: 탑재컴퓨터 운영체재 (선택), 개발컴퓨터 운영 체제 (선택) |  |  |  | 최종 OBC 요구 조건 | 탑재컴퓨터 운영체재 (선택), 개발컴퓨터 운영 체제 (선택)
G037 | [5 empty] | FSW 어플리케이션 개발 | 목적: 비행소프트웨어 개발 투입재료: 탑재컴퓨터 운영체재, 개발컴퓨터 운영 체제 결과물: FSW 어플리케이션 |  |  |  | 탑재컴퓨터 운영체재, 개발컴퓨터 운영 체제 | FSW 어플리케이션
G038 | [5 empty] | 하드웨어 제어 모듈 개발 | 목적: 하드웨어 제어 모듈 개발 투입재료: 탑재컴퓨터 운영체재, 개발컴퓨터 운영 체제, 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. 결과물: 하드웨어 제어 모듈 |  |  |  | 탑재컴퓨터 운영체재, 개발컴퓨터 운영 체제, 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec. | 하드웨어 제어 모듈
G039 |  |  |  |  | RF 신호 기반 위성-지상간 통신 알고리즘 개발 | 통신 전략 분석 | 목적: 위성-지상간 통신 알고리즘 개발 투입재료: 큐브위성 운용 모드 graph, 큐브위성 임무 모드 graph 결과물: 위성-지상간 통신 flowchart |  |  |  | 큐브위성 운용 모드 graph, 큐브위성 임무 모드 graph | 위성-지상간 통신 flowchart
G040 | [5 empty] | TMTC 데이터 핸들링 모듈 개발 | 목적: 위성-지상간 통신 알고리즘 개발 투입재료: 위성-지상간 통신 flowchart 결과물: TMTC 데이터 핸들링 모듈 |  |  |  | 위성-지상간 통신 flowchart | TMTC 데이터 핸들링 모듈
G041 | [5 empty] | GNC 데이터 핸들링 모듈 개발 | 목적: 위성-지상간 통신 알고리즘 개발 투입재료: 위성-지상간 통신 flowchart 결과물: GNC 데이터 핸들링 모듈 |  |  |  | 위성-지상간 통신 flowchart | GNC 데이터 핸들링 모듈
G042 |  |  |  | EPS Design | 운용 시나리오별 탑재체/본체 부품 소모전력 검토 |  | 목적: Power Marign 계산 투입재료: 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec 결과물: Power Budget Analysis Excel sheet, Power Margin |  |  |  | 제조사 별 사용 가능한 COTS list 및 spec | Power Budget Analysis Excel sheet, Power Margin
G043 |  |  |  |  | EPS 상세 요구조건 결정 |  | 목적: EPS COTS 최종 선정 투입재료: Power Budget Analysis Excel sheet 결과물: 최종 EPS 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값 |  |  |  | Power Budget Analysis Excel sheet | 최종 EPS 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값
G044 |  |  |  |  | 각 서브시스템의 전원 공급 규격 선택 |  | 목적: EPS와 서브시스템 연결 투입재료: 각 서브시스템별 소비 전력 및 작동 주기 (요구/제한조건), EPS 최종 spec. 결과물: Power 인터페이스 line sheet |  |  |  | 각 서브시스템별 소비 전력 및 작동 주기 (요구/제한조건), EPS 최종 spec. | Power 인터페이스 line sheet
G045 |  |  |  | ADCS Design | ADCS 모듈 성능 추정 | Cubespace의 지원 자세 지향 모드 확인 | 목적: Cubespace 지원 자세 지향 모드 확인 투입재료: Cubespace 데이터 시트 및 정보 결과물: Cube 3-axis 자세 지향 모드 정리 자료 |  |  |  | Cubespace 데이터 시트 및 정보 | Cube 3-axis 자세 지향 모드 정리 자료
G046 | [5 empty] | 모드별 자세/포인팅 상세 flowchart 작성 | 목적: 자세/포인팅 검증 알고리즘 개발을 위한 기반 투입재료: Cubee 3-axis 자세 지향 모드 정리 자료 결과물: 모드별 자세/포인팅 상세 flowchart |  |  |  | Cubee 3-axis 자세 지향 모드 정리 자료 | 모드별 자세/포인팅 상세 flowchart
G047 | [5 empty] | flowchart 기반 자세/포인팅 검증 알고리즘 개발 | 목적: ADCS 모듈 성능 추정 투입재료: 모드별 자세/포인팅 상세 flowchart 결과물: 자세/포인팅 검증 알고리즘 |  |  |  | 모드별 자세/포인팅 상세 flowchart | 자세/포인팅 검증 알고리즘
G048 |  |  |  |  | 온보드 항법 성능 추정 | 위성 동력학 모델링 및 상태정보 생성 | 목적: 온보드 항법 성능 추정 투입재료: 위성 동력학 모델링 결과물: 위성 상태정보 생성 | ` |  |  | 위성 동력학 모델링 | 위성 상태정보 생성
G049 | [5 empty] | GPS 신호 모사 실험 | 목적: 온보드 항법 성능 추정 투입재료: GPS 수신기 결과물: GPS 신호 모사 데이터 분석 결과 |  |  |  | GPS 수신기 | GPS 신호 모사 데이터 분석 결과
G050 |  |  |  | COMS Design | UHF Uplink 마진 분석 |  | 목적: UHF Uplink 마진 분석 투입재료: UHF 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 결과물: UHF Uplink 마진 Excel sheet |  |  |  | UHF 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 | UHF Uplink 마진 Excel sheet
G051 |  |  |  |  | UHF Downlink 마진 분석 |  | 목적: UHF Downlink 마진 분석 투입재료: UHF 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 결과물: UHF Donwlink 마진 Excel sheet |  |  |  | UHF 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 | UHF Donwlink 마진 Excel sheet
G052 |  |  |  |  | S-band Uplink 마진 분석 |  | 목적: S-band Uplink 마진 분석 투입재료: S-band 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 결과물: S-band Uplink 마진 Excel sheet |  |  |  | S-band 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 | S-band Uplink 마진 Excel sheet
G053 |  |  |  |  | S-band Downlink 마진 분석 |  | 목적: S-band Downlink 마진 분석 투입재료: S-band 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 결과물: S-band Donwlink 마진 Excel sheet |  |  |  | S-band 안테나 성능, elevation angle, 통신 속도, 데이터 용량 | S-band Donwlink 마진 Excel sheet
G054 |  |  |  |  | UHF 통신 상세 요구조건 결정 |  | 목적: UHF antenna/ transceiver spec. 최종 결정 투입재료: UHF 마진 Excel sheet 결과물: UHF 통신 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값 |  |  |  | UHF 마진 Excel sheet | UHF 통신 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값
G055 |  |  |  |  | S-band 통신 상세 요구조건 결정 |  | 목적: S-band antenna/ transceiver spec. 최종 결정 투입재료: S-band 마진 Excel sheet 결과물: S-band 통신 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값 |  |  |  | S-band 마진 Excel sheet | S-band 통신 요구조건, REQ Level 3, 4의 TBD 값
G056 |  |  |  | SMS Design | 질량 특성을 고려한 구조체 설계 | 3D 모델링 제작 | 목적: 3U 큐브위성 형상 설계 투입재료: 3D 모델링 결과물: 3U 큐브위성 frame 형상 및 전체 형상 |  |  |  | 3D 모델링 | 3U 큐브위성 frame 형상 및 전체 형상
G057 | [5 empty] | 무게 중심 검토 | 목적: 3U 큐브위성 형상 설계 투입재료: 3D 모델링 결과물: 3D 모델링 무게 중심 |  |  |  | 3D 모델링 | 3D 모델링 무게 중심
G058 |  |  |  |  | 열 특성을 고려한 구조체 설계 | 유한 요소 해석을 위한 간소화 모델 제작 | 목적: 열 해석 투입재료: 3D 모델링 결과물: 열 해석을 위한 간소화된 3D 모델 |  |  |  | 3D 모델링 | 열 해석을 위한 간소화된 3D 모델
G059 | [5 empty] | 열 환경을 고려한 유한 요소 해석 | 목적: 열 해석 투입재료: 해석적 열 전달 결과값, 간소화된 3D 모델, 열 해석 프로그램 결과물: 열 전달 결과값 |  |  |  | 해석적 열 전달 결과값, 간소화된 3D 모델, 열 해석 프로그램 | 열 전달 결과값
G060 |  |  |  |  | 태양전지판 구속분리 메커니즘 설계 |  | 목적: 태양전지판 구속분리 설계 투입재료: 3D 모델링, 구속분리 설계 선행연구 조사 결과물: 태양전지판 구속분리 장치 3D 모델 |  |  |  | 3D 모델링, 구속분리 설계 선행연구 조사 | 태양전지판 구속분리 장치 3D 모델
G061 |  |  |  |  | S-band 안테나 구속분리 메커니즘 설계 |  | 목적: S-band 안테나 구속분리 설계 투입재료: 3D 모델링, 구속분리 설계 선행연구 조사 결과물: S-band 안테나 구속분리 장치 3D 모델 |  |  |  | 3D 모델링, 구속분리 설계 선행연구 조사 | S-band 안테나 구속분리 장치 3D 모델
G062 |  |  |  |  | 기계적 인터페이스 규격화 |  | 목적: 기계적 인터페이스 규격화 투입재료: 체결 부품 규격, 3D 모델링 결과물: 사용될 체결 부품 list |  |  |  | 체결 부품 규격, 3D 모델링 | 사용될 체결 부품 list
G063 |  |  | Critical Design | CNDH Design | OBC HW 상세 설계 | 데이터 인터페이스 세분화 | 목적: 데이터 인터페이스 세분화 투입재료: 최종 OBC 요구 조건, 데이터 인터페이스 line sheet 결과물: 세분화된 데이터 인터페이스 line sheet |  |  |  | 최종 OBC 요구 조건, 데이터 인터페이스 line sheet | 세분화된 데이터 인터페이스 line sheet
G064 | [5 empty] | OBC 제작 관리 | 목적: OBC 제작 투입재료: 최종 OBC 요구 조건, 세분화된 데이터 인터페이스 line sheet, OBC 제작 가능 업체 list 결과물: OBC FM |  |  |  | 최종 OBC 요구 조건, 세분화된 데이터 인터페이스 line sheet, OBC 제작 가능 업체 list | OBC FM
G065 |  |  |  |  | 비행소프트웨어 통합 |  | 목적 : 비행소프트웨어 개발 투입재료 : FSW 어플리케이션, 하드웨어 제어 모듈 결과물 : 비행소프트웨어 |  |  |  | FSW 어플리케이션, 하드웨어 제어 모듈 | 비행소프트웨어
G066 |  |  |  | EPS Design | 운용 시나리오별 DOD 해석 및 에너지 균형 분석 |  | 목적: 운용 시나리오별 배터리 충방전 경향 분석 투입재료: 태양전지판 면적, 각 서브시스템별 소비 전력 및 작동 주기, EPS 최종 spec. 결과물: 에너지 균형 분석 결과 |  |  |  | 태양전지판 면적, 각 서브시스템별 소비 전력 및 작동 주기, EPS 최종 spec. | 에너지 균형 분석 결과
G067 |  |  |  |  | 전원 인터페이스 세분화 |  | 목적: 실질적 전원 인터페이스 설계 투입재료: 에너지 균형 분석 결과, Power 인터페이스 line sheet 결과물: 세분화된 전원 인터페이스 line sheet |  |  |  | 에너지 균형 분석 결과, Power 인터페이스 line sheet | 세분화된 전원 인터페이스 line sheet
G068 |  |  |  | ADCS Design | ADCS 모듈 성능 추정 | 자세/포인팅 검증 알고리즘을 통한 자세/포인팅 분석 | 목적: 자세/포인팅 분석 투입재료: 자세/포인팅 검증 알고리즘 결과물: 자세/포인팅 분석 결과 |  |  |  | 자세/포인팅 검증 알고리즘 | 자세/포인팅 분석 결과
G069 | [5 empty] | 자세/포인팅 분석한 자료와 제조사의 공급 자료 비교 | 목적: 자세/포인팅 분석 비교 투입재료: 자세/포인팅 분석 결과, 자세/포인팅 분석 공급 자료 결과물: 자세/포인팅 분석 신뢰성 자료 |  |  |  | 자세/포인팅 분석 결과, 자세/포인팅 분석 공급 자료 | 자세/포인팅 분석 신뢰성 자료
G070 |  |  |  | SMS Design | 질량 특성을 고려한 구조체 설계 보완 | 간소화 모델 update | 목적: 진동 해석을 위한 3D 모델 설계 투입재료: 3D 모델링 결과물: 간소화된 3D 모델 |  |  |  | 3D 모델링 | 간소화된 3D 모델
G071 | [5 empty] | 본체 진동 환경을 고려한 유한 요소 해석 | 목적: 진동 해석 투입재료: 해석적 진동 해석 결과, 간소화된 3D 모델 결과물: 진동 해석 결과 |  |  |  | 해석적 진동 해석 결과, 간소화된 3D 모델 | 진동 해석 결과
G072 |  |  |  |  | 열 특성을 고려한 구조체 설계 보완 | 간소화 모델 update | 목적: 열 해석을 위한 3D 모델 설계 투입재료: 3D 모델링 결과물: 열 해석을 위한 간소화 3D 모델 |  |  |  | 3D 모델링 | 열 해석을 위한 간소화 3D 모델
G073 | [5 empty] | 열 환경 및 운용 시나리오를 고려한 유한 요소 해석 | 목적: 열 해석 투입재료: 해석적 열 전달 결과값, 간소화된 3D 모델, 열 해석 프로그램 결과물: 열 전달 결과값 |  |  |  | 해석적 열 전달 결과값, 간소화된 3D 모델, 열 해석 프로그램 | 열 전달 결과값
G074 |  |  |  |  | 구속분리에 대한 동력학 분석 |  | 목적: 동력학 분석 투입재료: 해석적 결과, 태양전지판 설계, S-band 안테나 설계 결과물: 동력학 해석 결과 |  |  |  | 해석적 결과, 태양전지판 설계, S-band 안테나 설계 | 동력학 해석 결과
G075 |  |  |  |  | 동력학 분석 결과를 고려한 구속분리 메커니즘 최적화 |  | 목적: 구속분리 최적화 투입재료: 동력학 해석 결과 결과물: 태양전지판 구속분리 설계 최종안, S-band 안테나 구속분리 설계 최종안 |  |  |  | 동력학 해석 결과 | 태양전지판 구속분리 설계 최종안, S-band 안테나 구속분리 설계 최종안
G076 |  |  | AIT (Assembly, Integration, Test) | AIT 준비 | GSE 제작 |  | 목적: 시험 및 제작을 위한 zig 투입재료: REQ 문서, 총 조립 및 정렬 매뉴얼 결과물: GSE (EGSE 및 MGSE 통합) |  |  |  | REQ 문서, 총 조립 및 정렬 매뉴얼 | GSE (EGSE 및 MGSE 통합)
G077 |  |  |  | CNDH | ETB test 준비 | OBC 인터페이스 시험 절차서 작성 및 S/W 구성 | 목적: ETB 시험 절차서 작성 투입재료: REQ 문서, FSW 결과물: OBC 인터페이스 시험 절차서, S/W |  |  |  | REQ 문서, FSW | OBC 인터페이스 시험 절차서, S/W
G078 | [5 empty] | OBC 인터페이스 시험을 위한 물품 구입 | 목적: ETB 시험 준비를 위한 물품 확인 투입재료: OBC 인터페이스 시험 절차서 결과물: OBC 인터페이스 시험 물품 list |  |  |  | OBC 인터페이스 시험 절차서 | OBC 인터페이스 시험 물품 list
G079 | [5 empty] | 통합 비행소프트웨어 이식 | 목적: ETB 시험 준비 투입재료: OBC 인터페이스 시험 절차서, S/W 결과물: OBC FM |  |  |  | OBC 인터페이스 시험 절차서, S/W | OBC FM
G080 |  |  |  |  | ETB test 시행 |  | 목적: ETB 시험 투입재료: EGSE, OBC FM, OBC 인터페이스 시험 절차서, 결과물: ETB 시험 |  |  |  | EGSE, OBC FM, OBC 인터페이스 시험 절차서, | ETB 시험
G081 |  |  |  |  | ETB test 보고서 작성 |  | 목적: ETB 시험 성적서 작성 투입재료: ETB 시험 결과물: ETB 보고서 |  |  |  | ETB 시험 | ETB 보고서
G082 |  |  |  |  | 우주환경 시험 후 OBC 정상작동 검토 절차서 작성 |  | 목적: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 신뢰성 확보 투입재료: REQ 문서 결과물: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 기능 검증 절차서 |  |  |  | REQ 문서 | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 기능 검증 절차서
G083 |  |  |  | EPS | ETB 시험 준비 | 전원 인터페이스 시험 절차서 작성 | 목적: ETB 시험 준비 투입재료: REQ 문서 결과물: 전원 인터페이스 시험 절차서 |  |  |  | REQ 문서 | 전원 인터페이스 시험 절차서
G084 | [5 empty] | 전원 인터페이스 시험을 위한 물품 구입 | 목적: ETB 시험 준비 투입재료: 전원 인터페이스 시험 절차서 결과물: 전원 인터페이스 시험 부품 list |  |  |  | 전원 인터페이스 시험 절차서 | 전원 인터페이스 시험 부품 list
G085 |  |  |  |  | ETB test 시행 |  | 목적: ETB 시험 투입재료: EGSE, EPS FM, 전원 인터페이스 시험 절차서 결과물: ETB 시험 |  |  |  | EGSE, EPS FM, 전원 인터페이스 시험 절차서 | ETB 시험
G086 |  |  |  |  | ETB test 보고서 작성 |  | 목적: ETB 시험 성적서 작성 투입재료: ETB 시험 결과물: ETB 보고서 |  |  |  | ETB 시험 | ETB 보고서
G087 |  |  |  |  | 우주환경 시험 후 구조 EPS 정상작동 검토 절차서 작성 |  | 목적: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 신뢰성 확보 투입재료: REQ 문서 결과물: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 기능 검증 절차서 |  |  |  | REQ 문서 | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 기능 검증 절차서
G088 |  |  |  | COMS | 옥외 RF 통신 시험 준비 | 옥외 RF 통신 시험을 위한 전파 규정 검토 | 목적: 옥외 RF 통신 시험 준비 투입재료: 전파 규정 조사 결과물: 전파 규정 |  |  |  | 전파 규정 조사 | 전파 규정
G089 | [5 empty] | 옥외 RF 통신 시험 환경 조사 및 절차서 작성 | 목적: 옥외 RF 통신 시험 준비 투입재료: 시험환경 조사, REQ 문서 결과물: 시험 장소, 옥외 RF 통신 시험 절차서 작성 |  |  |  | 시험환경 조사, REQ 문서 | 시험 장소, 옥외 RF 통신 시험 절차서 작성
G090 |  |  |  |  | 옥외 RF 통신 시험 시행 |  | 목적: 옥외 RF 통신 시험 투입재료: 시험 장소, 옥외 RF 통신 시험 절차서 작성, 통신시험 장비 결과물: 옥외 RF 통신 시험 |  |  |  | 시험 장소, 옥외 RF 통신 시험 절차서 작성, 통신시험 장비 | 옥외 RF 통신 시험
G091 |  |  |  |  | 옥외 RF 통신 시험 보고서 작성 |  | 목적: 옥외 RF 통신 시험 보고서 작성 투입재료: 옥외 RF 통신 시험 결과물: 옥외 RF 통신 시험 보고서 |  |  |  | 옥외 RF 통신 시험 | 옥외 RF 통신 시험 보고서
G092 |  |  |  |  | End to End Test 준비 | End to End test 절차서 작성 | 목적: 위성-지상국 간 무선 통신 시험을 위한 절차서 작성 투입재료: 운용 모드 graph, REQ 문서 결과물: End to End 시험 절차서 작성 |  |  |  | 운용 모드 graph, REQ 문서 | End to End 시험 절차서 작성
G093 | [5 empty] | End to End test을 위한 물품 구입 | 목적: End to End 시험 수행을 위한 물품 확인 투입재료: End to End 시험 절차서 결과물: End to End 시험 물품 list |  |  |  | End to End 시험 절차서 | End to End 시험 물품 list
G094 | [5 empty] | End to End 시험을 위한 운용 알고리즘 | 목적: End to End 시험 운용을 위해 투입재료: End to End 시험 절차서 결과물: End to End 운용 알고리즘 |  |  |  | End to End 시험 절차서 | End to End 운용 알고리즘
G095 | [5 empty] | 지상관제 시스템 | 목적: End to End 시험 지상국 모사 투입재료: End to End 시험 절차서 결과물: 지상관제 시스템 |  |  |  | End to End 시험 절차서 | 지상관제 시스템
G096 |  |  |  |  | End to End Test 시행 |  | 목적: End to End 시험 시행 투입재료: End to End 시험 절차서, EGSE, OBC FM, 지상관제 시스템, 통신시험 장비 결과물: End to End 시험 |  |  |  | End to End 시험 절차서, EGSE, OBC FM, 지상관제 시스템, 통신시험 장비 | End to End 시험
G097 |  |  |  |  | End to End Test 시험 보고서 작성 |  | 목적: End to End 시험 보고서 작성 투입재료: End to End 시험 결과 결과물: End to End 시험 보고서 |  |  |  | End to End 시험 결과 | End to End 시험 보고서
G098 |  |  |  | SMS | 위성체 총 조립 준비 | 총 조립 및 정렬 측정 방법 규격화 | 목적: 총 조립 및 3U 큐브위성 정렬 투입재료: 사용될 체결 부품, 측정공구 결과물: 총 조립 및 정렬 매뉴얼 작성 |  |  |  | 사용될 체결 부품, 측정공구 | 총 조립 및 정렬 매뉴얼 작성
G099 | [5 empty] | 위성체 조립을 위한 물품 구입 | 목적: 큐브위성 총 조립 투입재료: 총 조립 및 정렬 매뉴얼 결과물: 위성체 조립을 위한 물품 list |  |  |  | 총 조립 및 정렬 매뉴얼 | 위성체 조립을 위한 물품 list
G100 |  |  |  |  | 우주환경 시험 후 SMS 정상작동 및 구조정렬 검도 절차서 작성 |  | 목적: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 신뢰성 확보 투입재료: 총 조립 및 정렬 매뉴얼, 열해석 결과, 진동해석 결과 등등 결과물: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 기능 검증 절차서 |  |  |  | 총 조립 및 정렬 매뉴얼, 열해석 결과, 진동해석 결과 등등 | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 기능 검증 절차서
G101 |  |  |  |  | 위성체 총 조립 |  | 목적: 총 조립 투입재료: 총 조립 및 정렬 매뉴얼 결과물: 3U 큐브위성 FM |  |  |  | 총 조립 및 정렬 매뉴얼 | 3U 큐브위성 FM
G102 |  |  | Space Environment Test | Vibration Test | Sine Test |  | 목적: 우주환경 시험 중 진동 시험 투입재료: 진동시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: 진동 시험 성적서 |  |  |  | 진동시험 장비, FM, REQ 문서 | 진동 시험 성적서
G103 |  |  |  |  | Random est |  | 목적: 우주환경 시험 중 진동 시험 투입재료: 진동시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: 진동 시험 성적서 |  |  |  | 진동시험 장비, FM, REQ 문서 | 진동 시험 성적서
G104 |  |  |  |  | Shock Test |  | 목적: 우주환경 시험 중 진동 시험 투입재료: 진동시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: 진동 시험 성적서 |  |  |  | 진동시험 장비, FM, REQ 문서 | 진동 시험 성적서
G105 |  |  |  | Thermal Vacuum Test | Thermal cycle Test |  | 목적: 우주환경 시험 중 열 사이클 시험 투입재료: 열진공 챔버, FM, REQ 문서 결과물: 열 사이클 시험 성적서 |  |  |  | 열진공 챔버, FM, REQ 문서 | 열 사이클 시험 성적서
G106 |  |  |  |  | Thermal Vacuum Test | 전도잡음 시험 | 목적: 우주환경 시험 중 열 사이클 시험 투입재료: 열진공 챔버, FM, REQ 문서 결과물: 열 진공 시험 성적서 |  |  |  | 열진공 챔버, FM, REQ 문서 | 열 진공 시험 성적서
G107 |  |  |  | EMC test | EMI test | 방사잡음 시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G108 | [5 empty] | 정전기 방전 시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G109 |  |  |  |  | EMS test | 방사내성시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G110 | [5 empty] | 전도내성시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G111 | [5 empty] | 전기적 빠른 과도시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G112 | [5 empty] | 서어지시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G113 | [5 empty] | 전압변동시험 | 목적: 우주환경 시험 중 EMC 시험 투입재료: EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 결과물: EMC 시험 성적서 |  |  |  | EMC 시험 장비, FM, REQ 문서 | EMC 시험 성적서
G114 |  |  | Final functional Test (after space environment test) | Checking Total Size |  |  | 목적: 우주 환경 시험 후 크기 측정 투입재료: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 결과물: 우주환경 시험 후 크기 측정 check list |  |  |  | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 | 우주환경 시험 후 크기 측정 check list
G115 |  |  |  | Checking Total Mass |  |  | 목적: 우주 환경 시험 후 무게 측정 투입재료: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 결과물: 우주환경 시험 후 무게 측정 check list |  |  |  | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 | 우주환경 시험 후 무게 측정 check list
G116 |  |  |  | Checking OBC performance |  |  | 목적: 우주 환경 시험 후 정상 작동 확인 투입재료: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 결과물: 우주환경 시험 후 기능 확인 check list |  |  |  | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 | 우주환경 시험 후 기능 확인 check list
G117 |  |  |  | Checking EPS performance |  |  | 목적: 우주 환경 시험 후 정상 작동 확인 투입재료: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 결과물: 우주환경 시험 후 기능 확인 check list |  |  |  | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 | 우주환경 시험 후 기능 확인 check list
G118 |  |  |  | Checking Structure and Mechanism |  |  | 목적: 우주 환경 시험 후 구조 정렬 및 구속 분리 매커니즘 정상작동 확인 투입재료: 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 결과물: 우주환경 시험 후 기능 확인 check list |  |  |  | 우주환경 시험 후 3U 큐브위성 성능 검증 절차서 | 우주환경 시험 후 기능 확인 check list
H001 | Ground System | Development | Requirements | Define Requirements Level 3 |  |  | 목적: system level 요구조건 정의 투입재료: REQ 표 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | REQ 표 | level 3 REQ 표
H002 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 4 |  |  | 목적: subsystem leve 요구조건 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 4 REQ 표
H003 |  |  |  | Allocation of Requirements to Level 5 |  |  | 목적: part or module 요구조건 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 5 REQ 표
H004 |  |  | Verification definition | Define Verification Level 3 |  |  | 목적: system level 검증 방식 정의 투입재료: level 3 요구조건 결과물: level 3 REQ 표 |  |  |  | level 3 요구조건 | level 3 REQ 표
H005 |  |  |  | Define Verification Level 4 |  |  | 목적: subsystem level 검증 방식 정의 투입재료: level 4 요구조건 결과물: level 4 REQ 표 |  |  |  | level 4 요구조건 | level 4 REQ 표
H006 |  |  |  | Define Verification Level 5 |  |  | 목적: parts or module 검증 방식 정의 투입재료: level 5 요구조건 결과물: level 5 REQ 표 |  |  |  | level 5 요구조건 | level 5 REQ 표
H007 |  |  | Budget management | UHF Communication time and Margin |  |  | 목적: UHF 통신 마진 설정 투입재료: Link Margin Anaylsis sheet 결과물: UHF Link Margin |  |  |  | Link Margin Anaylsis sheet | UHF Link Margin
H008 |  |  |  | S-band Communication time and Margin |  |  | 목적: S-band 통신 마진 설정 투입재료: Link Margin Anaylsis sheet 결과물: S-band Link Margin |  |  |  | Link Margin Anaylsis sheet | S-band Link Margin
H009 |  |  | System definition | Major function definition |  |  | 목적: 지상국 주요 기능 정의 투입재료: 지상국 관련 상위 요구조건 결과물: 지상국 주요 기능 목록 |  |  |  | 지상국 관련 상위 요구조건 | 지상국 주요 기능 목록
H010 |  |  |  | Subsystem definition |  |  | 목적: 주요 기능 기준 지상국 서브시스템 정의 투입재료: 지상국 주요 기능 목록 결과물: 지상국 서브시스템 구성 |  |  |  | 지상국 주요 기능 목록 | 지상국 서브시스템 구성
H011 |  |  |  | Subsystem function specification |  |  | 목적: 지상국 서브시스템 기능 구체화 투입재료: 지상국 서브시스템 구성, BUS operation 전략 결과물: 지상국 서브시스템 기능 목록 |  |  |  | 지상국 서브시스템 구성, BUS operation 전략 | 지상국 서브시스템 기능 목록
H012 |  |  | Preliminary design | ICS design |  |  | 목적: 지상국 장비 구성 설계 투입재료: 통신 스펙, 통신 관련 요구조건 결과물: ICS 예비설계안 |  |  |  | 통신 스펙, 통신 관련 요구조건 | ICS 예비설계안
H013 |  |  |  | TTNC design |  |  | 목적: Telemetry & Telecommand 관리 소프트웨어 설계 투입재료: 큐브위성 HK data 목록, 데이터 패킷 구성 기준 및 규약 결과물: TTNC 예비설계안 |  |  |  | 큐브위성 HK data 목록, 데이터 패킷 구성 기준 및 규약 | TTNC 예비설계안
H014 |  |  |  | SOS design |  |  | 목적: 큐브위성 운용 전략 및 명령 생성 소프트웨어 설계 투입재료: 큐브위성 운용 모드 목록, 명령 가능 목록 결과물: SOS 예비설계안 |  |  |  | 큐브위성 운용 모드 목록, 명령 가능 목록 | SOS 예비설계안
H015 |  |  |  | MPS design |  |  | 목적: 임무 스케쥴링 및 예상 결과 도출 소프트웨어 설계 투입재료: 임무 시나리오, 명령 가능 목록 결과물: MPS 예비설계안 |  |  |  | 임무 시나리오, 명령 가능 목록 | MPS 예비설계안
H016 |  |  |  | FDS design |  |  | 목적: 큐브위성 동역학 모델 기반 궤도, 자세, 사건 정밀 추정 및 예측 소프트웨어 설계 투입재료: 큐브위성 궤도 및 자세 정보 형식, 위성 동역학 모델 소프트웨어, 지상 궤도 결정 요구조건 결과물: FDS 예비설계안 |  |  |  | 큐브위성 궤도 및 자세 정보 형식, 위성 동역학 모델 소프트웨어, 지상 궤도 결정 요구조건 | FDS 예비설계안
H017 |  |  | Critical design | ICS design |  |  | 목적: 지상국 장비 구성 설계 투입재료: 통신 스펙, 통신 관련 요구조건, ICS 예비설계안 결과물: ICS 상세설계안 |  |  |  | 통신 스펙, 통신 관련 요구조건, ICS 예비설계안 | ICS 상세설계안
H018 |  |  |  | TTNC design |  |  | 목적: Telemetry & Telecommand 관리 소프트웨어 설계 투입재료: 큐브위성 HK data 목록, 데이터 패킷 구성 기준 및 규약, TTNC 예비설계안 결과물: TTNC 상세설계안 |  |  |  | 큐브위성 HK data 목록, 데이터 패킷 구성 기준 및 규약, TTNC 예비설계안 | TTNC 상세설계안
H019 |  |  |  | SOS design |  |  | 목적: 큐브위성 운용 전략 및 명령 생성 소프트웨어 설계 투입재료: 큐브위성 운용 모드 목록, 명령 가능 목록, SOS 예비설계안 결과물: SOS 상세설계안 |  |  |  | 큐브위성 운용 모드 목록, 명령 가능 목록, SOS 예비설계안 | SOS 상세설계안
H020 |  |  |  | MPS design |  |  | 목적: 임무 스케쥴링 및 예상 결과 도출 소프트웨어 설계 투입재료: 임무 시나리오, 명령 가능 목록, MPS 예비설계안 결과물: MPS 상세설계안 |  |  |  | 임무 시나리오, 명령 가능 목록, MPS 예비설계안 | MPS 상세설계안
H021 |  |  |  | FDS design |  |  | 목적: 큐브위성 동역학 모델 기반 궤도, 자세, 사건 정밀 추정 및 예측 소프트웨어 설계 투입재료: 큐브위성 궤도 및 자세 정보 형식, 위성 동역학 모델 소프트웨어, 지상 궤도 결정 요구조건, FDS 예비설계안 결과물: FDS 상세설계안 |  |  |  | 큐브위성 궤도 및 자세 정보 형식, 위성 동역학 모델 소프트웨어, 지상 궤도 결정 요구조건, FDS 예비설계안 | FDS 상세설계안
H022 |  |  |  | GUI design |  |  | 목적: 지상국 서브시스템 통합 및 운용을 위한 소프트웨어 설계 투입재료: 지상국 서브시스템 상세설계안 결과물: 지상국 소프트웨어 |  |  |  | 지상국 서브시스템 상세설계안 | 지상국 소프트웨어
H023 |  |  | Integration & Test | 1st integration |  |  | 목적: 지상국 서브시스템 1차 통합 투입재료: 지상국 서브시스템 및 소프트웨어 개발 결과 결과물: 지상국 시스템 초안 |  |  |  | 지상국 서브시스템 및 소프트웨어 개발 결과 | 지상국 시스템 초안
H024 |  |  |  | Subsystem interface test |  |  | 목적: 지상국 서브시스템간 인터페이스 정밀 시험 투입재료: 지상국 시스템 초안 결과물: 지상국 시스템 Issue & Concern 목록, 개선 계획 |  |  |  | 지상국 시스템 초안 | 지상국 시스템 Issue & Concern 목록, 개선 계획
H025 |  |  |  | Far-field test |  |  | 목적: Far-field에서 지상국 시스템과 버스 시스템의 통신 모듈(EM) 간의 통신 가능성 확인 투입재료: 지상국 시스템 초안 (or 수정안), 큐브위성 통신 모듈(EM), 통신 관련 budget 표, 지상국 요구조건 표 결과물: Far-field test 결과 보고서 |  |  |  | 지상국 시스템 초안 (or 수정안), 큐브위성 통신 모듈(EM), 통신 관련 budget 표, 지상국 요구조건 표 | Far-field test 결과 보고서
H026 |  |  |  | Final integration |  |  | 목적: 지상국 시스템 최종안 도출 및 평가 투입재료: 지상국 시스템 초안 (or 수정안), 지상국 시스템 Issue & Concern 목록, 개선 결과, 지상국 요구조건 표 결과물: 지상국 시스템 최종안 |  |  |  | 지상국 시스템 초안 (or 수정안), 지상국 시스템 Issue & Concern 목록, 개선 결과, 지상국 요구조건 표 | 지상국 시스템 최종안
Note on H195: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 태양전지판 면적, 각 서브시스템별 소비 전력 및 작동 주기 (요구/제한조건),